Приложение к приказу

управления образования

от _________ года №________

«Дорожная карта» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО г. Гусь-Хрустальный в 2023 году

| № п/п | тематика мероприятия | срок | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) 2022 года (ГИА) |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа результатов проведения единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ) по всем учебным предметам, основного государственного экзамена (ОГЭ) по всем учебным предметам (формат отчета ФИПИ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ), в том числе: -по участникам экзамена в разрезе каждого МОУО, ОО, ППЭ и учебных предметов, - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором, - по выявлению школ с низкими и высокими результатами сдачи ЕГЭ, -выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования (анализ «Зон риска ГИА») | Июль-август 2022 | Управление образования |
| 2. | Использование статистических, аналитических материалов в работе по подготовке учителей и экспертов предметных комиссий | В течение учебного года | Управление образования |
| 3. | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач |  |  |
| 3.1 | Обсуждение результатов ГИА 2022 года и определение направлений повышения качества образования в 2023 году на : -августовской конференции работников образования; - методических объединениях учителей-предметников. | Август 2022 Ноябрь 2022 | Управление образования МАУ «Информационно-методический центр» |
| 3.1. | Проведение совещаний с руководителями ОО, лицами ответственными за проведение ГИА в образовательных организациях по итогам ГИА, исследований качества образования в 2022 году | Октябрь-декабрь 2022 | Управление образования, ОО |
| 3.3. | Участие в ВКС с общественными наблюдателями «Итоги организации общественного наблюдения при проведении ГИА на территории области в 2022 году» | Ноябрь 2022 | Управление образования, ОО |
| 4. | Разработка и утверждение: -дорожных карт по подготовке в ГИА-2023 года - планов-графиков подготовки образовательных учреждений в ГИА -2023 года | Октябрь-ноябрь 2022 | Управление образования, ОО |
| 2. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по котором проводится ГИА, с учетом методических рекомендаций ФИПИ, региональных результатов ГИА, анализа типичных ошибок участников экзамена |  |  |
| 1.2 | Участие педагогов в сетевых сообществах (конкурсы, проекты, фестивали педагогического мастерства и др.) Участие в проведении мастер-классов учителями-экспертами предметной региональной комиссии по анализу типичных ошибок и критериальному подходу в оценивании творческой части КИМов ЕГЭ по учебным предметам. | В течение года | МАУ «Информационно-методический центр» |
| 1.3. | Участие в конкурсах повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования: -«Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации» (по всем учебным предметам); -«Методика изучения трудных тем по грамматике в основной и средней школе»; -«Формирование читательской грамотности школьников в урочной и внеурочной деятельности» и т.п. -«Технология подготовки обучающихся к выполнению творческих заданий ЕГЭ по истории и обществознанию»; -«Методика обучения программированию на языке Python» (дистанционно) -«Эффективные практики по подготовке к КЕГЭ по информатике» -«Технология подготовки обучающихся к выполнению заданий с развернутым ответом ЕГЭ английскому языку» -«Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по географии» и «Особенности решения и оценивания заданий ЕГЭ с минимальной результативностью», «Методические особенности преподавания географии» | По графику курсовой подготовки | МАУ «Информационно-методический центр» |
| 1.4 | Участие в специальных семинарах, проводимых районными методическими объединениями учителей-предметников, по обмену опытом по подготовке обучающихся к ГИА с привлечением специалистов учреждений ДПО и экспертов ГИА | В течение учебного года | МАУ «Информационно-методический центр» |
| 2. | Проведение мероприятий в рамках методической поддержки изучения учебных предметов в 2022-2023 учебном году |  |  |
| 2.1 | Участие в совещании «Критериальный подход к оцениванию творческой части КИМ ЕГЭ» | Апрель 2023 | МАУ «Информационно-методический центр» |
| 2.2 | Участие в вебинаре «Трудные вопросы грамматики в школьном курсе русского языка» | Октябрь-декабрь 2022 | МАУ «Информационно-методический центр» |
| 2.3 | Участие в вебинаре «Анализ типичных ошибок при выполнении заданий ЕГЭ по истории в 2022 году. Рекомендации по их преодолению» | Февраль 2023 | МАУ «Информационно-методический центр» |
| 2.4 | Участие в вебинаре «Методические подходы в подготовке к ГИА по литературе» | Октябрь-ноябрь 2022 | МАУ «Информационно-методический центр» |
| 2.5 | Участие в конкурсе для учителей физики «Решение задач повышенной сложности»(дистанционный) | Ноябрь 2022 | МАУ «Информационно-методический центр» |
| 2.6 | Участие в региональном конкурсе методических разработок учителей физики «Современный урок: функциональная грамотность» | Декабрь 2022 | МАУ «Информационно-методический центр» |
| 2.7 | Участие в конкурсе для педагогов естественно-математического цикла «Решение задач повышенной сложности»(дистанционный) | Ноябрь 2022 | МАУ «Информационно-методический центр» |
| 2.8 | Участие в конкурсе методических разработок (для учителей естественно-математического цикла) | Ноябрь 2022 | МАУ «Информационно-методический центр» |
| 2.9 | Участие в семинаре- практикуме «Решение заданий высокого уровня сложности в КИМах ЕГЭ» | Ноябрь 2022 | МАУ «Информационно-методический центр» |
| 2.10 | Участие в вебинаре для педагогов-учителей иностранного языка «Трудности в подготовке к ГИА по английскому языку в формате ЕГЭ» | Ноябрь 2022 | МАУ «Информационно-методический центр» |
| 2.11 | Участие в конкурсе методических разработок учителей математики «Современный урок математики: функциональная грамотность» | Ноябрь 2022 | МАУ «Информационно-методический центр» |
| 2.12 | Участие в семинарах-практикумах по биологии: - методические подходы в подготовке к ГИА по биологии -естественнонаучная грамотность. Формирование базовых исследовательских действий и их применение при решении заданий нового типа ЕГЭ. - методика организации урока, направленного на подготовку учащихся к ГИА в форме ЕГЭ - методика преподавания тем, вызвавших затруднение на ЕГЭ в 2022 году - практикум по решению задач по генетике и цитологии. | В течение года | МАУ «Информационно-методический центр» |
| 2.13 | Региональный конкурс методических разработок «Современный урок» | Ноябрь 2022 | МАУ «Информационно-методический центр» |
| 3 | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором | По отдельному графику | Управление образования, ОО |
| 4 | Участие в региональных мониторингах оценки качества общего образования по математике в 9 и 11 классах | Февраль-март 2023 | Управление образования |
| 5 | Участие в национальных и международных исследованиях качества образования | По отдельному графику | Управление образования, МАУ «Информационно-методический центр» |
| 6 | Участие во Всероссийских проверочных работах | Сентябрь 2022 | Управление образования, МАУ «Информационно-методический центр» |
| 7 | Подготовка обучающихся к проведению ЕГЭ по информатике в компьютерной форме | В течение года | Управление образования |
| 8 | Подготовка к проведению итогового сочинению (изложения), итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классах | Сентябрь-ноябрь 2022 | Управление образования |
| 9 | Проведение диагностических работ по учебным предметам (система Статград) | В течение учебного года | МАУ «Информационно-методический центр», ОО |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 1 | Подготовка нормативно правовых актов по организации и проведению ГИА. Приведение муниципальной правовой документации в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | В соответствии изменениями на федеральном уровне | Управление образования |
| 2 | Изучение методических рекомендаций ВИРО по подготовке обучающихся на основе анализа результатов ГИА -2022 | Сентябрь -октябрь 2022 | ОО |
| 3 | Изучение и использование в практической деятельности нормативных документов, утвержденных Департаментом образования: - об утверждении нормативных документов, регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования; - об утверждении составов и организации работы ГЭК, предметных и конфликтной комиссий; - об утверждении состава организаторов и руководителей ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа, ассистентов для лиц с ОВЗ; - о местах расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся; - об участии в итоговой аттестации выпускников 9-х классов образовательных организаций, проходящих государственную итоговую аттестацию досрочно; - об участии в проведении ОГЭ в дополнительные сроки; - об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, в том числе мест хранения ЭМ, лиц, имеющих доступ; - о формировании и ведении РИС обеспечения проведения ГИА; -о порядке информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА; - об определении минимального количества баллов и переводе суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания; -о порядке ознакомления обучающихся с результатами ГИА; - инструкции по организации и проведению экзаменов для лиц, задействованных в организации и проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; -об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА во Владимирской области в 2023 году; - об участии образовательных организаций в федеральных и региональных апробациях | В течение года | Управление образования, ОО |
| 4 | Подготовка предложений по организационно-технологической схеме проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования: Количество пунктов регистрации для участия в ГИА, Пунктов проведения экзамена, Мест подачи апелляций | До 31 декабря 2023 года | Управление образования |
| 5 | Формирование и направление в ОО аналитических и статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации выпускников | Август 2024 года | Управление образования, ОО |
| 6 | Изучение и использование в практической деятельности нормативных документов, утвержденных Департаментом образования и молодежной политики по итоговому сочинению (изложению) | Ноябрь-декабрь 2023 | Управление образования, ОО |
| 7 | Направление в образовательные организации инструктивно-методических материалов по ГИА | В течение года | Управление образования |
| 4. Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 1 | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА, в том числе на: - компенсацию работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий); - обеспечение на оказание услуг по организации доступа к сети передачи данных, обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения единого государственного экзамена в 2023 году - аттестационные испытания по требованиям безопасности информации АРМ абонентов закрытой корпоративной сети передачи данных ViPNet сеть №3831 (сеть ЕГЭ) (включая приобретение СЗИ от НСД, антивирусного средства, установку и настройку СЗИ от НСД); - приобретение компьютерной техники в ППЭ для организации и проведения печати КИМ и сканирования бланков ответов участников ППЭ, проведения КЕГЭ; - техническое оснащение ППЭ | Сентябрь 2023 | Управление образования |
| 1.1 | Получение из РИАЦОКО: - компьютерной техники для проведения печати КИМ и сканирования бланков ответов участников в ППЭ, проведения КЕГЭ, -бумаги офисной для принтеров, используемых в ППЭ, Расходных материалов для принтеров, используемых в ППЭ, - флэш-накопителей для хранения резервных копий интернет-пакетов ЭМ, -защищенных внешних носителей с записанным ключом шифрования (токенов членов ГЭК) | По графику РИАЦОКО | Управление образования |
| 2 | Обеспечение условий для функционирования: -ППЭ основного и дополнительного периодов | В течение года | Управление образования |
| 5. Организационно-технологическое сопровождение ГИА |  |  |  |
| 1 | Организация подготовки к проведению ГИА по учебным предметам: - сбор заявлений на проведение ГИА по расписанию, утвержденному совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | Декабрь 2022-февраль 2023 | Управление образования, ОО |
| 2 | Сбор предварительной информации о планируем количестве участников ГИА в 2023 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года и прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2022 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | До 1 декабря 2022 года | Управление образования, ОО |
| 3 | Проведение в ОО: -диагностических работ для оценки качества преподавания предметов; -анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА; -пробного тестирования в формате ОГЭ, ЕГЭ по всем учебным предметам с последующим анализом ( в том числе с использованием работ, предложенных Статград). | Весь период | Департамент образования и молодежной политики, ГБУВО РИАЦОКО, ГАОУ ДПО ВО ВИРО, Управление образования, ОО |
| 4 | Проведение организационных мероприятий в образовательных организациях: - разработка плана подготовки ОО к государственной итоговой аттестации, - проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации - проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации - подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации, - заседание МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ - обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности - проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение итоговой аттестации, по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ, по подаче апелляций, - ознакомление участников экзамена: *с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, *с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ, ОГЭ, *с правилами приема в учебные заведения профессионального образования, - подготовка памяток для выпускника, участвующего в ОГЭ, ЕГЭ, -организация приема заявлений и регистрации участников экзаменов по предметам в РБД, - организация по корректировке сведений в РБД, - организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации, - направление работников образовательных организаций в составы ГЭК, предметных комиссий, а также в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, - информирование участников экзаменов: О сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, О сроках проведения экзаменов, О порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте организации), - организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно-территориальной схемой проведения ГИА, -ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, - обеспечение информирования участников о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области по Владимирской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ - внесение сведений в РИС и ФИС | В течение учебного года | Управление образования, ОО |
| 5 | Работа по оптимизации сети ППЭ | До 31 декабря 2022 | Департамент образования и молодежной политики, Управление образования |
| 6 | Организация психологической помощи участникам экзамена | В течение учебного года | ОО |
| 7 | Организация контроля за ОО по достоверному и своевременному внесению сведений о выпускниках в РИС ГИА | В течение учебного года | Управление образования |
| 8 | Создание условий организации и проведения государственного выпускного экзамена для выпускников: - с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья | До апреля 2023 | Управление образования, ОО |
| 9 | Получение комплектов экзаменационных материалов из ГБУ ВО РИАЦОКО для проведения ОГЭ, ГВЭ | В сроки установленные | Управление образования |
| 10 | Доставка в ППЭ экзаменационных материалов | В день экзамена | ГЭК, Управление образования |
| 11 | Организация участия педагогов в работе предметных комиссий | В соответствии с установленными сроками | Департамент образования и молодежной политики, ГБУ ВО РИАЦОКО, Управление образования |
| 12 | Получение протоколов с результатами ГИА и передача в ОО | После получения результатов из ФЦТ и утверждения на ГЭК | ГЭК, Управление образования |
| 13 | Организация работы по выдачи документов об уровне образования и результатов экзаменов | Июнь 2023 | Руководители ОО |
| 14 | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций | В течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов | Руководители ОО |
| 15 | Предоставление в Департамент образования и молодежной политики информации: -об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине - об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине | В течение дня после проведения экзамена | Управление образования, ОО, члены ГЭК |
| 16 | Согласование взаимодействия по вопросам организации ЕГЭ, ОГЭ с органами, службами: -внутренних дел, - здравоохранения, - транспорта, - связи, - энергообеспечения, - ОАО «Ростелеком» | Март-апрель 2023 | Управление образования, ОО |
| 17 | Аккредитация общественных наблюдателей | Май 2023 | Департамент образования и молодежной политики, Управление образования |
| 18 | Организация работы по сбору данных в регионально информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | Весь период | Управление образования |
| 19 | Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ между РЦОИ, МОУО, ОО | Весь период | Департамент образования и молодежной политики, ГБУ ВО РИАЦОКО, Управление образования, ОО |
| 20 | Проведение работ по созданию каналов защищенной сети передачи данных | Весь период | Департамент образования и молодежной политики, Управление образования |
| 21 | Мониторинг участия обучающихся 9-х, 11-х классов в государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, в 2022-2023 учебном году | До 01.03.2023 | Управление образования, ОО |
| 22 | Сведения, вносимые в ФИС и РИС в 2022-2023 уч. г.: - сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года, - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде, - сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА, - отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов, - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты), сведения о членах ГЭК, общественных наблюдателях, - наличие допуска к прохождению ГИА | По графику В течение двух дней со дня принятия решения | ГБУ ВО РИАЦОКО, Управление образования, ОО |
| 6. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 1 | Организация обучения в соответствии с утверждёнными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами федерального и регионального уровней по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации: - участников ГИА, родителей (законных представителей) с правилами заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ, технологий проведения ГИА В ППЭ, - руководителей ППЭ, - учителей-предметников по теме «Подготовка обучающихся к ГИА», - членов ГЭК, - технических специалистов ППЭ и ответственных за формирование РБД, - общественных наблюдателей | Декабрь 2022-май 2023 | Департамент образования и молодежной политики, ГБУ ВО РИАЦОКО, Управление образования, ОО |
| 2 | Участие специалистов в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по проведению ГИА | По отдельному графику | Управление образования, ОО |
| 7. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 1 | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведения ГИА | В течение учебного года | Управление образования,ОО |
| 2 | Подготовка публикаций в СМИ | В течение учебного года | Управление образования |
| 3 | Информирование участников образовательных отношений, в т.ч через ведение официальных сайтов ОО, Управление образования: - об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов образовательных организаций в 2023 году (проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний) Ознакомление выпускников 9-х, 11-х классов, родителей (законных представителей) с информацией: - о сроках и местах подачи заявлений на ГИА; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА; - о ведении в ППЭ видеонаблюдения | В течение учебного года По отдельному графику | Управление образования,ОО |
| 4 | Обеспечение информирования общественности о подготовки к проведению ГИА. Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ (ознакомление с положением об общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, подготовка документов на аккредитацию) | Май 2022 | Управление образования, ОО |
| 5 | Оформление официальных сайтов и информационных стендов для выпускников по итоговой аттестации | В течение года | ОО |
| 6 | Подготовка информационных аналитических, методических материалов: -методических рекомендаций по подготовке к проведению ГИА; -памяток и рекомендаций для организации общественного наблюдения; | В течение года | Управление образования, МАУ «Организационно-аналитический центр», ОО |
| 7 | Обеспечение ознакомления участников ГИА: -с полученными результатами; -с решениями ГЭК; -с решениями конфликтной комиссии | Июнь 2023 | Департамент образования и молодежной политики, Управление образования,ОО |
| 8 | Проведение совещаний и семинаров по организации ГИА с заместителями директоров, руководителями ППЭ | Октябрь 2022-май 2023 | Департамент образования и молодежной политики, Управление образования |
| 9 | Организация работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА | постоянно | Департамент образования и молодежной политики, Управление образования |
| 10 | Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2023 | Управление образования, ОО |
| 8. Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА и обеспечению информационной безопасности |  |  |  |
| 1 | Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении пунктов проведения экзамена | В дни проведения экзаменов | Отдел надзора и контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений |
| 2 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА | До 20 мая 2023 | ГЭК, Управление образования |
| 3 | Контроль за соблюдением: -процедуры проведения ГИА, -доставки экзаменационных материалов, - режима информационной безопасности в ППЭ | Июнь 2023 | Департамент образования и молодежной политики, Управление образования, ГЭК |
| 4 | Организация системы общественного наблюдения за проведением экзаменов в ППЭ | В дни проведения экзаменов | Департамент образования и молодежной политики, Управление образования |
| 5. | Контроль за качеством проведения информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями: -сбор отчетов о проведении информационно-разъяснительной работы; -контроль за оформлением стендов, проведением родительских собраний | Январь-июнь 2023 | Управление образования |
| 6. | Анализ обращений на телефон «горячей линии», выявление типичных затруднений | В период подготовки и проведения ГИА | Управление образования |
| 7. | Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | В период подготовки и проведения ГИА | Управление образования |
| 9. Проведение итогов ГИА-2022 |  |  |  |
| 1 | Представление аналитической справки по результатам ГИА в управление образования | Июнь 2023 | ОО |
| 2 | Формирование отчетов по итогам ГИА | Июнь 2023 | ОО, Управление образования |
| 3 | Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в городе | Июль 2023 | Управление образования |